## MatrizDeRiesgos
MATRIZ DE RIESGOS DE ALKOSTO | [21 empty] | PROBABILIDAD * IMPACTO |  | Nivel de impacto
Consecutivo | Descripción del riesgo | Tipo de riesgo | Probabilidad | Impacto | Riesgo | Acción | Plan de acción | Responsable de la acción | Estado | [12 empty] | Color | Nivel de Riesgo | Muy alto | 15
1 | Que los usuarios no puedan completar el pago, si los sistemas de pago no estan disponibles | Producto | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Implementar un sistema de respaldo para los sistemas de pago principal. |  | Pendiente | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [9 empty] | 1 - 2 | Muy bajo | Extremo | 20
2 | No se completen una orden, si el carrito no guarda los productos seleccionados por el usuario | Producto | 3 | 4 | 12 | Transferir | Contratar servicios de almacenamiento en la nube para almacenar temporalmente los carritos de compra. |  | Pendiente |  |  | Insignificante |  | Menor |  | Significativo |  | Mayor |  | Severo |  | 3 - 4 | Bajo | Muy alto | 15
3 | Que no se cumpla con los plazos de entrega, si el equipo de QA no tiene el tiempo suficiente para aprobar todos los features | Producto | 1 | 5 | 5 | Transferir | Aumentar la capacidad del equipo de QA o subcontratar pruebas adicionales en momentos de alta carga de trabajo. |  | Pendiente |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 - 9 | Medio | Bajo | 0
4 | Que los envios lleguen en una fecha incorrecta, si los productos de la orden no están disponibles en la region | Producto | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Implementar un sistema de gestión de inventario en tiempo real que actualice la disponibilidad de productos por región. |  | Pendiente | Casi Seguro | 5 | Medio | 5 | Alto | 10 | Muy alto | 15 | Extremo | 20 | Extremo | 25 | 10 - 13 | Alto
5 | Perder usuarios nuevos, si el servicio de registro no funciona correctamente | Producto | 2 | 4 | 8 | Mitigar | Simplificar el proceso de registro y verificar su funcionamiento regularmente. |  | Pendiente | Probable | 4 | Bajo | 4 | Medio | 8 | Alto | 12 | Muy alto | 16 | Extremo | 20 | 14 - 16 | Muy alto
6 | Los casos de prueba fallen en produccion, si no se prueban correctamente | Proyecto | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Implementar un proceso de revisión y aprobación riguroso para los casos de prueba |  | Pendiente | Moderado | 3 | Bajo | 3 | Medio | 6 | Medio | 9 | Alto | 12 | Muy alto | 15 | 17 - 25 | Extremo
7 | No tener desarrolladores disponibles para completar la expectativa del cliente | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Contingencia | Establecer un plan de contingencia con recursos externos, como consultores o contratistas independientes, para respaldar al equipo interno en caso de escasez de desarrolladores. |  | Pendiente | Poco Probable | 2 | Muy bajo | 2 | Bajo | 4 | Medio | 6 | Medio | 8 | Alto | 10
8 | Las funcionalidades no son de utilidad para el cliente, si el equipo no propone tecnologias nuevas e innovadoras para él | Proyecto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Realizar investigaciones de mercado y análisis de tendencias tecnológicas |  | Pendiente | Remota | 1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo | 2 | Bajo | 3 | Bajo | 4 | Medio | 5
9 | Probabilidad de conflictos internos en el equipo de proyecto | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Contingencia | Nombrar un mediador o facilitador para resolver conflictos |  | Pendiente
10 | Tener que comenzar de cero todo el proyecto, si se presentan cambios en las preferencias del cliente, en sus requerimientos | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Transferir | Establecer cláusulas contractuales que permitan ajustes en los requisitos del proyecto y su alcance sin necesidad de reiniciar desde cero. |  | Pendiente

## Hoja 1
MATRIZ DE RIESGOS | [11 empty] | PROBABILIDAD * IMPACTO |  | Nivel de impacto
[12 empty] | Color | Nivel de Riesgo | Muy alto | 15
PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [9 empty] | 1 - 2 | Muy bajo | Extremo | 20
|  | Insignificante |  | Menor |  | Significativo |  | Mayor |  | Severo |  | 3 - 4 | Bajo | Muy alto | 15
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 - 9 | Medio | Bajo | 0
Casi Seguro | 5 | Medio | 5 | Alto | 10 | Muy alto | 15 | Extremo | 20 | Extremo | 25 | 10 - 13 | Alto
Probable | 4 | Bajo | 4 | Medio | 8 | Alto | 12 | Muy alto | 16 | Extremo | 20 | 14 - 16 | Muy alto
Moderado | 3 | Bajo | 3 | Medio | 6 | Medio | 9 | Alto | 12 | Muy alto | 15 | 17 - 25 | Extremo
Poco Probable | 2 | Muy bajo | 2 | Bajo | 4 | Medio | 6 | Medio | 8 | Alto | 10
Remota | 1 | Muy bajo | 1 | Muy bajo | 2 | Bajo | 3 | Bajo | 4 | Medio | 5